## Requisitos
Cód. | Prioridade | Tipo | ID do requisito/Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Quem solicitou | Status | ID requisitos relacionados | Comentários
1 | 0-Altíssima | Funcional | ESP001 | Criação de espaço | Espaço foi registrado no sistema |  | Pendente
2 | 1-Alta | Funcional | ESP002 | Edição de informações do espaço | As informações do espaço foram atualizadas |  | Pendente
3 | 2-Média | Funcional | ESP003 | Ativação do espaço | Espaço foi ativado para receber reservas |  | Pendente
4 | 2-Média | Funcional | ESP004 | Desativação do espaço | Espaço foi desativado para receber reservas |  | Pendente
5 | 4-Muito baixa | Funcional | ESP005 | Remoção de espaço (se nunca reservado) | Remoção do registro do espaço que nunca teve reservas |  | Pendente
6 | 0-Altíssima | Funcional | ESP006 | Listagem de espaços | Espaços registrados são listados para visualização |  | Pendente
7 | 3-Baixa | Funcional | ESP007 | Filtragem de espaços | Espaços registrados são filtrados para visualização |  | Pendente
8 | 0-Altíssima | Funcional | ESP008 | Exibição de informações do espaço | As informações do espaço selecionadas são exibidas |  | Pendente
9 | 1-Alta | Funcional | PER001 | Definição de períodos abertos à reserva | Períodos de reserva foram registrados |  | Pendente
10 | 2-Média | Funcional | PER002 | Alteração de períodos abertos à reserva | Períodos de reserva foram atualizados |  | Pendente
11 | 1-Alta | Funcional | PRE001 | Criação de tabela de preços | Tabela de preços foi registrado no sistema |  | Pendente
12 | 2-Média | Funcional | PRE002 | Alteração na tabela de preços | Tabela de preços foi atualizada |  | Pendente
13 | 0-Altíssima | Funcional | SOL001 | Criação de solicitação de reserva | Solicitação de reserva foi registrada para análise |  | Pendente
14 | 1-Alta | Funcional | SOL002 | Cálculo do preço de uma reserva | Preço da reserva foi calculado corretamente |  | Pendente
15 | 0-Altíssima | Funcional | SOL003 | Autorização de reserva | Solicitação de reserva foi aceita e registrada em definitivo |  | Pendente
16 | 0-Altíssima | Funcional | SOL004 | Rejeição de reserva | Solicitação de reserva foi rejeitada e apagada |  | Pendente
17 | 3-Baixa | Funcional | SOL005 | Envio de email para o usuário sobre o status do reserva | Email foi enviado para o usuário com o status da reserva |  | Pendente
18 | 0-Altíssima | Funcional | SOL006 | Cancelamento de reserva | Reserva foi removida do calendário e registrada como cancelada |  | Pendente
19 | 0-Altíssima | Funcional | SOL007 | Listagem de solicitações de reservas | Solicitações registrados são listadas para visualização |  | Pendente
20 | 2-Média | Funcional | SOL008 | Filtragem de solicitações de reservas | Solicitações registradas são filtradas para visualização |  | Pendente
21 | 2-Média | Funcional | SOL009 | Cancelamento de reserva expirada | Reserva foi removida do calendário e registrada como expirada |  | Pendente
22 | 0-Altíssima | Funcional | SOL010 | Exibição do calendário com as reservas já feitas | As informações de disponibilidade do espaço são exibidas no calendário |  | Pendente
23 | 0-Altíssima | Funcional | USU001 | Criação de usuário | Usuário foi registrado no sistema |  | Pendente
24 | 2-Média | Funcional | USU002 | Edição de informações do usuário | As informações do usuário foram atualizadas |  | Pendente
25 | 3-Baixa | Funcional | USU003 | Ativação/desativação de usuário | Usuário foi desativado no sistema |  | Pendente
26 | 1-Alta | Funcional | USU004 | Listagem de usuários | Usuários registrados são listados para visualização |  | Pendente
27 | 3-Baixa | Funcional | USU005 | Filtragem de usuários | Usuários registrados são filtrados para visualização |  | Pendente
28 | 3-Baixa | Funcional | USU006 | Busca de usuários | Usuário buscado é apresentado como resultado |  | Pendente
29 | 3-Baixa | Técnico | SIST001 | Integração com outros sistemas (SIPAC/FADE) | O sistema proposto (SACCE) se comunica com os outros e funcionam normalmente |  | Pendente
30 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST002 | Comunicação eficiente e automação do fluxo de tarefas | O sistema apresenta um fluxo fácil de entender e todos seguem ele |  | Pendente
31 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST003 | Resposta rápida e servidor online/disponível sempre | O sistema consegue ficar online 24h por dia e devolver uma reposta em até 1 hora |  | Pendente
32 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST004 | Facilidade de uso/manutenção | O sistema é fácil de usar com telas interativas e seu código é facil de atualizar |  | Pendente
33 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST005 | Alta confiabilidade de informações | O banco de dados do sistema é integrado e seguro com poucas pessoas com acesso |  | Pendente
34 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST006 | Capacidade de atender grandes quantidades de solicitações | O sistema é capaz de atender no mínimo 15 usuários de uma única vez |  | Pendente

## Param
Legenda | Prior. | Tipo | Status
Descrição
Domínio | 0-Altíssima | Funcional | Ativo
| 1-Alta | Técnico | Cancelado
| 2-Média | Qualidade | Adiado
| 3-Baixa | Financeiro | Adicionado
| 4-Muito baixa |  | Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento